Kế hoạch mở lớp học THPT

1. Mục đích

1.1) Ngắn hạn:

- Hỗ trợ học thuật: Đồng hành sát sao cùng các sĩ tử, giúp các em nắm chắc phổ điểm 8-9 môn Toán thi THPT Quốc gia.

- Hỗ trợ tâm lý: Rèn luyện tâm lý cho các em nhằm giúp các e có đức tin hơn, giúp các em giải tỏa những áp lực, căng thẳng bằng cách phó thác tất cả vào tay Chúa

1.2) Dài hạn:

- Mở rộng Giới trẻ: Giúp có thể mời gọi các em vào giới trẻ 1 cách dễ dàng, tự nhiên, không bị quá ép buộc

2. Lộ trình thực hiện

2.1) Thiết lập nền móng và Tuyển sinh

- Trình bày kế hoạch và xin phép Cha xứ, Ban Điều Hành. Chốt không gian và thời gian học

- Phát thông báo tuyển sinh qua các hội đoàn, nhờ Cha rao kêu gọi sau lễ

2.2) Thực chiến, nuôi dưỡng đức tin

- Bắt đầu buổi học bằng dấu Thánh Giá và đọc kinh sáng soi, điểm danh

- Kết thúc buổi học bằng dấu Thánh Giá và đọc kinh sáng danh

- Trong các giờ học có thể mời Cha, mn trong giới trẻ qua ghé lại khoảng 5p để các bạn có thể làm quen Cha, cảm nhận được sự gần gủi của Giáo Xứ

3. Những hạn chế

- Rủi ro về việc học sinh có thể cúp học: vì là lớp học miễn phí nên các em học sinh có xu hướng sẽ không tôn trọng và ham chơi cúp học để làm việc cá nhân. ảnh hưởng đến danh dự của nhà thờ, giới trẻ

- Hiện tượng rơi rụng sĩ số ở giai đoạn nước rút: Trong 3-4 tuần cuối cùng trước ngày thi, tâm lý học sinh và phụ huynh thường hoang mang. Các em dễ có xu hướng bỏ ngang lớp ôn thi miễn phí tại giáo xứ để chạy theo các "lò luyện thi" cấp tốc, chuyên sâu bên ngoài để tìm cảm giác an tâm.

- Thất bại mục tiêu cốt lõi: vẫn sẽ có khả năng không kêu gọi được các em tham gia vào giới trẻ

- Áp lực "đổ lỗi" từ phụ huynh: Nếu học sinh thi không đạt điểm như kỳ vọng, phụ huynh có tâm lý đổ lỗi do tốn thời gian tham gia lớp học tại nhà thờ, làm ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của Ban Điều Hành và giáo xứ.